## Sheet1
Planification initiale | Date de début | Date de fin | Tâches
Semaine 1 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Découverte et analyse cahier des charges, test de l'environnement
Semaine 2 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Préparation base de données avec tables élèves, classes, cours et présence + remplissage partiel avec données bidon pour plus de tests en amont
Semaine 3 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | Décider de la forme global des écrans (style, taille de la page, emplacement des boutons)+Création application de base powerapp avec l'écran d'accueil
Semaine 4 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | Fiche détaillée par élève avec modifications possibles + affichage d'une classe directement avec tous les élèves
Semaine 5 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | Fiche de présence pour chaque période, avec possibilité de changer les absence rétroactivement, affichage de la période actuelle par défaut si possible, avec la bonne classe selon le professeur et le planning
Semaine 6 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | Gestion des absence et justificatif envoyé avec powerautomate
Semaine 7 | 2026-03-30 | 2026-04-03 | PowerBI pour affocher un élève avec sa moyenne, ses notes, ou pouvoir filtrer une classe entière
Semaine 8 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | Gestion des droits des élèves et professeurs sur les écrans + selon le temps, créer gestion des notes pour chaque élève avec une vision par élève ou par classe
Semaine 9 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | Préparation présentation et défense